CENICAÑA - SIVAR

Plan de trabajo

Junio - Diciembre de 2026

Objetivo del informe Presentar, de forma corta y fácil de entender, qué se va a validar, corregir y construir en SIVAR para apoyar el trabajo de Floración, Cruzamientos, Variedades y Experimentos.

| Dato | Descripción |
| --- | --- |
| Equipo | Jhon Trujillo (líder) y Sebastian (programador de apoyo) |
| Dedicación | 2 días por semana durante 6 meses (por parte de John Trujillo) - 52 días de trabajo y tiempo completo Sebastian. |
| Alcance | Floración, Cruzamientos, Variedades, Experimentos y Seguridad |
| Enfoque | Primero validar lo ya corregido; luego construir mejoras nuevas; finalmente hacer pruebas y entrega. |

# 1. Qué ya está hecho y qué falta

| Módulo | Estado actual | Trabajo pendiente |
| --- | --- | --- |
| Floración | Ya revisado y corregido | Validar lo corregido y construir: viabilidad del polen, sincronía floral, filtros y alertas de sexo. |
| Cruzamientos | Ya revisado y corregido | Validar lo corregido y construir: puntaje combinado, veto sanitario, filtros y uso de distancia genética. |
| Variedades | Tiene errores activos | Corregir árbol genealógico, historial y búsqueda/exportación del banco. Agregar filtros y alertas de parentesco. |
| Experimentos | Tiene errores activos | Habilitar Libro de Campo, visualizar diseño experimental, corregir guardados y crear ranking de clones. |
| Seguridad | Tiene riesgos activos | Corregir vulnerabilidades, mensajes de error y exposición de información técnica. |

# 2. Prioridad de ejecución

Por solicitud del equipo, las actividades de Floración y Cruzamientos quedan al inicio de la ejecución. La seguridad se mantiene como frente obligatorio dentro del plan, pero el informe prioriza operativamente los módulos que soportan la programación de cruzamientos.

| Orden | Bloque de trabajo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pruebas de Floración y Cruzamientos ya corregidos | Confirmar con datos reales que las correcciones anteriores funcionan y que no hay errores nuevos. |
| 2 | Nuevas funciones de Floración | Usar viabilidad del polen, sincronía floral, filtros y alertas para mejorar el trabajo diario. |
| 3 | Nuevas funciones de Cruzamientos | Ordenar combinaciones con puntaje único, criterios sanitarios y distancia genética. |
| 4 | Variedades | Recuperar trazabilidad: árbol genealógico, historial, banco de germoplasma y parentesco. |
| 5 | Experimentos | Habilitar Libro de Campo, diseño experimental y ranking de selección. |
| 6 | Seguridad, pruebas finales y entrega | Asegurar cumplimiento SETI, documentación y salida a producción. |

# 3. Actividades principales

## 3.1 Floración y Cruzamientos: primer bloque de ejecución

| Actividad | Qué significa en palabras simples | Entrega |
| --- | --- | --- |
| Validar lo ya corregido | Probar con datos reales que Floración y Cruzamientos funcionan correctamente después de las correcciones previas. | Acta corta de validación y lista de ajustes menores, si aparecen. |
| Viabilidad del polen | Evitar que el sistema sugiera machos con polen no funcional. | Indicador verde/amarillo/rojo y bloqueo si la viabilidad es crítica. |
| Sincronía floral | Confirmar que madre y padre estén activos al mismo tiempo. | Alerta o bloqueo cuando el cruce no sea posible por fechas. |
| Filtros de floración | Ayudar al técnico a ver solo las flores útiles para su trabajo diario. | Filtros por sexo, proyecto, viabilidad y frescura de la flor. |
| Puntaje combinado del cruce | Dar un solo número para ordenar las mejores combinaciones. | Puntaje visible en la matriz de cruzamientos. |
| Veto sanitario reforzado | Bloquear cruces si uno de los padres tiene enfermedad muy alta. | Mensaje claro indicando la enfermedad que bloquea el cruce. |
| Distancia genética | Usar la diferencia genética entre padres para priorizar cruces con mayor vigor esperado. | Sugerencias ordenadas por calidad agronómica y distancia genética. |

## 3.2 Variedades

| Actividad | Problema que resuelve | Entrega |
| --- | --- | --- |
| Árbol genealógico | Hoy no carga bien o muestra información incompleta. | Árbol completo, con madre y padre diferenciados por color. |
| Historial de variedad | No siempre muestra la descendencia ni los resultados obtenidos. | Historial con resultados agronómicos y exportación a Excel. |
| Banco de germoplasma | La búsqueda y el Excel solo toman la página visible. | Búsqueda real en todo el banco, filtros y exportación completa. |
| Alerta de parentesco | No se identifica si dos progenitores comparten ancestros. | Alerta cuando el parentesco entre padres sea alto. |

## 3.3 Experimentos

| Actividad | Problema que resuelve | Entrega |
| --- | --- | --- |
| Libro de Campo | El técnico no puede registrar evaluaciones desde SIVAR. | Pantalla del Libro de Campo y exportación a Excel. |
| Diseño experimental | No se puede revisar cómo quedó distribuido el ensayo. | Pantalla para visualizar e imprimir el diseño. |
| Catálogos dinámicos | Algunos estados y grupos están fijos en el código. | Catálogos conectados a la base de datos. |
| Ranking de clones | La selección se revisa carácter por carácter. | Índice de selección con pesos y ranking automático. |

## 3.4 Seguridad y calidad

| Actividad | Por qué importa | Entrega |
| --- | --- | --- |
| Proteger la base de datos | Evita lecturas, cambios o borrados no autorizados. | Consultas seguras y datos validados. |
| Ocultar información técnica | Evita que errores internos revelen estructura del sistema. | Mensajes simples al usuario y logs privados para el equipo técnico. |
| Retirar datos de consola | Evita exponer información operativa de floración. | Consola limpia sin datos sensibles. |
| Cumplimiento SETI | Garantiza calidad, documentación y control de versiones. | Revisión técnica antes de producción. |

# 4. Cronograma resumido

| Mes | Enfoque principal | Entregables clave |
| --- | --- | --- |
| Junio | Pruebas iniciales de Floración y Cruzamientos + seguridad básica | Validación de módulos corregidos, riesgos críticos controlados y ajustes iniciales. |
| Julio | Variedades | Árbol genealógico, historial, banco de germoplasma y exportación. |
| Agosto | Floración | Viabilidad del polen, sincronía floral, filtros y alertas. |
| Septiembre | Cruzamientos | Parentesco, puntaje combinado y veto sanitario reforzado. |
| Octubre | Cruzamientos y Experimentos | Filtros de cruzamientos, catálogos, Libro de Campo. |
| Noviembre - Diciembre | Experimentos y cierre | Diseño experimental, ranking de clones, pruebas finales y entrega. |

| Entrega | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov - Diciembre | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pruebas de Floración y Cruzamientos ya corregidos | X |  |  |  |  |  | Jhon + Sebastian |
| Floración: viabilidad, filtros, frescura y sincronía | X | X |  |  |  |  | Jhon + Sebastian |
| Cruzamientos: puntaje, veto sanitario, parentesco y distancia genética |  | X | X |  |  |  | Jhon + Sebastian |
| Variedades: árbol, historial, banco y filtros |  |  | X |  |  |  | Jhon + Sebastian |
| Experimentos: catálogos, Libro de Campo, diseño y ranking |  |  |  | X | X |  | Jhon + Sebastian |
| Seguridad del sistema |  |  |  |  | X |  | Jhon + Sebastian |
| Pruebas finales, documentación SETI y entrega |  |  |  |  |  | X | Jhon + Sebastian |

# 5. Cómo se verificará que el trabajo quedó bien

| Criterio | Qué se revisa |
| --- | --- |
| Datos reales | Cada entrega se prueba con datos reales del programa, no solo con datos de prueba. |
| No romper lo existente | Lo que ya funcionaba debe seguir funcionando después del cambio. |
| Uso por el mejorador | La funcionalidad debe ser entendible y útil para el equipo de mejoramiento. |
| Cumplimiento SETI | El código debe cumplir calidad, seguridad, documentación y control de versiones. |
| Documentación | Cada cambio debe quedar explicado para usuarios y equipo técnico. |

# 6. Riesgos principales

| Riesgo | Manejo propuesto |
| --- | --- |
| Faltan coeficientes genéticos propios de CENICAÑA | Coordinar reunión técnica antes de septiembre. Si no están disponibles, usar valores de referencia de literatura. |
| Cambios en base de datos requieren aprobación | Revisar con SETI antes de cada desarrollo que implique nuevas tablas o campos. |
| Disponibilidad limitada del equipo | Usar noviembre como margen de ajuste y priorizar primero validaciones, errores y funciones críticas. |
| Pocos datos reales de floración fuera de temporada | Crear datos simulados controlados para validar la lógica sin depender de la temporada. |

Este plan busca que SIVAR sea más confiable, claro y útil para el programa de mejoramiento. La prioridad es validar primero Floración y Cruzamientos, construir las mejoras que apoyan la programación de cruces y cerrar con pruebas, documentación y entrega formal.