CENICAÑA — SIVAR

Informe Técnico y Plan de Trabajo
Módulo de Mejoramiento Genético
Problemas, Soluciones y Hoja de Ruta

Equipo: Jhon Trujillo (Líder) · Sebastian (Programador)

Junio – Noviembre 2026  |  2 días de trabajo por semana

# 1. Resumen Ejecutivo

Este documento consolida todos los errores, problemas funcionales y oportunidades de mejora identificados en el módulo de Mejoramiento Genético del sistema SIVAR, junto con las soluciones técnicas propuestas y un plan de trabajo detallado para ejecutarlos en un horizonte de 6 meses.

El análisis fue realizado revisando el código fuente del backend (Laravel/PHP) y del frontend (Vue 3/TypeScript), y contrasta el estado actual del sistema con los principios del fitomejoramiento aplicado a caña de azúcar: genética cuantitativa, fenología reproductiva, diseño experimental y selección multicarácter.

| Área | Errores críticos | Mejoras funcionales | Mejoras científicas |
| --- | --- | --- | --- |
| Variedades | 3 | 6 | 3 |
| Floración | 2 | 4 | 3 |
| Cruzamientos (motor) | 5 (ya corregidos) | 3 | 3 |
| Experimentos | 5 | 3 | 2 |
| Seguridad transversal | 4 | — | — |
| TOTAL | 19 (5 ya corregidos) | 16 | 11 |

# 2. Equipo de Trabajo y Roles

| Persona | Rol | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Jhon Trujillo | Líder técnico | Arquitectura de la solución · Programación del backend (PHP/Laravel) · Lógica de negocio agronómica · Diseño de algoritmos (recursión, cálculo de mérito, consanguinidad) · Revisión de estándares SETI · Aprobación de entregables |
| Sebastian | Programador de apoyo | Programación del frontend (Vue 3/TypeScript) · Corrección de bugs ya identificados · Pruebas unitarias e integración · Validación de cumplimiento de estándares SETI · Documentación de código · Registro de avances en bitácora |

📋  Estándares SETI a cumplir:

Todo código entregado debe seguir los lineamientos del área de Sistemas y Tecnología de la Información (SETI) de CENICAÑA: nomenclatura de variables, manejo de errores, seguridad en queries SQL, control de versiones (Git), documentación de funciones y pruebas antes de puesta en producción.

# 3. Problemas Identificados y Soluciones Propuestas

Se organizan por área. Cada problema incluye: descripción, consecuencia en el trabajo del mejorador y solución técnica propuesta.

## 3.1 Seguridad — Transversal a todo el sistema

| # | Problema | Archivo | Consecuencia | Solución propuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1 | Inyección SQL en cruzamientos | CrossingController.php — línea 1405 | Un atacante puede ejecutar consultas arbitrarias en la base de datos enviando texto especial en la URL | Reemplazar la interpolación directa de $variedad por query con parámetros enlazados: ->where('variedad', '=', $variedad) |
| S-2 | Inyección SQL en experimentos | ExperimentosController.php — línea 1356 | Mismo riesgo que S-1, pero en el módulo de diseños experimentales | Usar parámetros enlazados en todas las consultas raw que incluyan variables de usuario |
| S-3 | IPs internas expuestas en código | ProcessesController.php — líneas 32 y 54 | Cualquier persona con acceso al repositorio conoce las IPs de los servidores SSH internos | Mover las IPs a variables de entorno (.env): SSH_HOST_1=192.168.x.x y referenciarlas con env() |
| S-4 | Errores del servidor expuestos al usuario | LibroCampoController.php y otros | Mensajes de excepción PHP con detalles de queries y tablas llegan al navegador del usuario | En producción, devolver mensaje genérico al usuario y registrar el detalle en el log de Laravel con Log::error() |

## 3.2 Área de Variedades

| # | Problema | Consecuencia agronómica | Solución propuesta | Complejidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V-1 | Lista de variedades: Variety::all() sin paginación ni límite | Con cientos de variedades, la pantalla tarda mucho o falla. No hay forma práctica de trabajar con el catálogo completo | Cambiar a paginate(50) en el backend. Activar paginación en el frontend con selector de página | Baja |
| V-2 | Historial de variedad — Tipo 3 (cruzamientos directos) usa JOIN LIKE inválido en SQL | El historial de descendencia directa de una variedad nunca retorna datos. El mejorador no puede ver qué variedades salieron de un cruzamiento específico | Reescribir la consulta del tipo 3 usando whereRaw con LIKE correcto fuera del JOIN: ->whereRaw('cruzamientos.pdgree LIKE ?', ['%'.$var.'%']) | Baja |
| V-3 | Diagrama de parentales: getParentsLevel() llama con argumento extra → el diagrama no carga | El árbol genealógico de cualquier variedad falla al cargar. La herramienta de trazabilidad genética es inutilizable | Eliminar el 5° argumento [] de la llamada a getParentsNivelRecursion(). La firma acepta solo 4 parámetros | Muy baja |
| V-4 | Diagrama de parentales: función recursiva sobreescribe el árbol — solo muestra el último nodo | El árbol genealógico solo muestra un ancestro. El pedigree completo de la variedad no es visible | Rediseñar getParentsRecursionHelper() para que devuelva el nodo como valor de retorno estructurado, sin usar $parents por referencia como acumulador global | Media |
| V-5 | Historial de variedad: tipo 2 solo busca en vrdad_pdre1 (no en padres 2 y 3) | La participación de una variedad como segundo o tercer padre en cruzamientos múltiples no aparece en su historial | Agregar condiciones OR en la consulta: ->orWhere('vrdad_pdre2', $var)->orWhere('vrdad_pdre3', $var) | Baja |
| V-6 | Banco de germoplasma: búsqueda y Excel solo actúan sobre la página visible | El mejorador no puede encontrar variedades que están en otras páginas ni exportar el banco completo | Búsqueda: pasar el parámetro search al servidor y filtrar antes de paginar. Excel: endpoint específico sin paginación que devuelva todos los registros | Media |
| V-7 | Historial de variedad: los tres filtros son obligatorios simultáneamente | No se puede ver todo el historial de una variedad sin elegir estado y tipo. Consultas amplias son imposibles | Hacer estado y tipo opcionales en el watch. Ejecutar consulta solo con variedad si los otros filtros están vacíos | Baja |
| V-8 | Historial de variedad: no muestra resultados agronómicos por etapa | El mejorador no puede evaluar la trayectoria de rendimiento de una variedad a través del programa | Agregar JOIN con datos_campo_crudos para incluir promedios de TCHM, sacarosa, mosaico y carbón por estado | Media |
| V-9 | Diagrama de parentales: no distingue visualmente madre de padre | El árbol genealógico no permite leer el historial de cruzamientos correctamente. Madre y padre se ven igual | Usar el campo type en la configuración de amCharts para asignar colores: rosa para madre, azul para padre | Baja |
| V-10 | Banco de germoplasma: sin filtros por rango de características agronómicas | El mejorador debe revisar visualmente cientos de registros para encontrar candidatos a progenitores | Panel de filtros con rangos min/max para TCHM, Sacarosa, Mosaico y Carbón. Filtros enviados al servidor | Media |
| V-11 | Banco de germoplasma: sin filtro por mega ambiente | Los datos de diferentes mega ambientes se mezclan, haciendo las comparaciones incorrectas | Agregar selector de mega ambiente (Seco-Semiseco / Húmedo / Piedemonte) que filtre por sitio_seleccion en la query | Baja |
| V-12 | Ausencia del cálculo del Coeficiente de Consanguinidad (F) | El mejorador puede cruzar variedades emparentadas sin saberlo, causando depresión por consanguinidad en la progenie | Implementar algoritmo recursivo que recorra pedigrees de ambos progenitores, detecte ancestros comunes y calcule F = Σ[(1/2)^(n+1)]. Alertar si F ≥ 0.125 en el Paso 2 del flujo | Alta |

## 3.3 Área de Floración

| # | Problema | Consecuencia agronómica | Solución propuesta | Complejidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-1 | Sin cálculo del % de viabilidad del polen ni bloqueo automático | El sistema puede sugerir un macho con polen no funcional. La fecundación fallará y se pierde la flor de la hembra | Calcular: %viab = Σ(grnos_vbles1..5) / Σ(ttal_grnos1..5) × 100. Bloquear macho en matriz si <10%. Advertencia si 10-20% | Media |
| F-2 | Sin análisis de sincronía floral entre madre y padre | El mejorador puede programar un cruzamiento donde la hembra ya cerró o el macho aún no abrió | Verificar en Paso 3 que las fechas de floración activa de madre y padre se solapen. Agregar diagrama Gantt en la lista de floración | Alta |
| F-3 | Sin filtro por sexo, proyecto ni nivel de polen en la lista | El técnico de campo ve todas las flores mezcladas. No puede planificar el trabajo del día | Agregar selectores de: Sexo (Hembra/Macho/Todos), Proyecto (nm_prycto) y nivel de polen (Bajo/Medio/Alto) | Baja |
| F-4 | Sin indicador visual de frescura de la flor (vigencia) | No se sabe si una flor activa lleva pocas horas o está a punto de vencer. El técnico puede trabajar con flores vencidas | Calcular horas transcurridas desde fcha + hra. Mostrar badge: verde (<12h), amarillo (12-24h), rojo (>24h) | Baja |
| F-5 | console.log() expone datos de floración en producción | Cualquier usuario con herramientas de desarrollador puede ver todos los datos de flores activas | Eliminar todos los console.log() del componente antes de poner en producción | Muy baja |
| F-6 | Sin seguimiento de estabilidad de reversión de sexo (cmbio_sxo) | El mejorador no identifica variedades con comportamiento sexual inestable que reducen la confiabilidad del cruzamiento | En perfil de variedad: historial de cmbio_sxo por temporada. En la matriz: advertencia si >30% de registros tienen cambio de sexo | Media |

## 3.4 Área de Cruzamientos — Motor de Cálculo

✅  Errores críticos del motor ya corregidos:

Los 5 errores graves del motor de cálculo de viabilidad (nivel_florB, fallback por índice, contaminación entre características, condición de sexo incompleta y roya sin soporte en VM) ya fueron corregidos y están documentados en el informe de cambios.

| # | Problema pendiente | Consecuencia agronómica | Solución propuesta | Complejidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-1 | VM individual por progenitor, sin VM combinado del cruzamiento | No existe una métrica única de calidad de la pareja que permita ordenar los cruzamientos | Calcular VM_cruzamiento usando heredabilidad: μ + h² × [(VM_madre + VM_padre)/2 − μ]. Mostrar en la celda de la matriz | Alta |
| C-2 | Veto sanitario por suma — enmascara progenitor individual crítico | Un padre con susceptibilidad = 9 y un padre resistente = 1 suman 10, que puede evitar el veto. Pero el padre crítico transmitirá susceptibilidad | Agregar veto excluyente: si cualquier progenitor tiene nivel ≥ 8 en mosaico o carbón, el cruzamiento se veta independientemente de la suma. Umbral configurable | Media |
| C-3 | Lista de cruzamientos: sin filtro por temporada ni por combinación de progenitores | Con miles de registros históricos, no es posible buscar cuántas veces se hizo una combinación específica ni sus resultados | Agregar filtros: año de cruzamiento (campo ano), madre, padre. Agregar columnas: gramos, plántulas estimadas, plántulas totales | Media |
| C-4 | Subutilización de la distancia molecular como criterio de selección | La distancia genética (DG) se muestra informativa pero no se usa para maximizar heterosis ni detectar cruces consanguíneos | Incluir la DG como criterio de ordenamiento en las sugerencias: preferir combinaciones con DG alta (mayor heterosis esperada) | Media |

## 3.5 Área de Experimentos y Libro de Campo

| # | Problema | Consecuencia agronómica | Solución propuesta | Complejidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1 | Variable $idEstdo siempre vacía en getLibroCampo() | El libro de campo para el Estado 1 nunca se carga. El módulo completo de registro de campo es inutilizable | Cambiar $idEstdo = '' por $idEstdo = $estdo para usar el parámetro recibido en la función | Muy baja |
| E-2 | No existe pantalla de Libro de Campo en el frontend | El técnico de campo no puede registrar ni consultar evaluaciones de campo desde SIVAR | Crear vista LibroCampoView.vue conectada al endpoint existente: selector experimento, tabla de variables por parcela, exportación Excel del libro vacío | Alta |
| E-3 | No existe pantalla de visualización del diseño generado | El mejorador no puede verificar la distribución de tratamientos antes de llevar el diseño al campo | Crear vista del diseño de salida (dissalida_det): tabla con localidad, repetición, bloque, parcela, tratamiento, pedigree | Media |
| E-4 | Grupos de cruzamiento (EZH, EZS, EZP) y estados codificados fijo en el código | Cualquier cambio en la nomenclatura de grupos requiere modificar el código fuente y hacer un despliegue | Consultar grupos desde la tabla caracteres (campo grpo_crzmnto_mdre/pdre). Consultar estados desde diseno_encabezado | Baja |
| E-5 | addDisenoDetalle y removeDetalle sin transacciones de base de datos | Si el proceso falla a mitad, el diseño queda en estado inconsistente (detalle guardado pero encabezado desactualizado) | Envolver cada operación en DB::beginTransaction() / commit() / rollBack() | Baja |
| E-6 | addDisenosDetalles descuenta plantas sin verificar disponibilidad | Si se asignan más plantas de las disponibles, el campo plntlas_ttles queda en negativo en la base de datos | Validar que plntlas_ttles >= plantas_a_descontar antes de guardar. Retornar error si no hay suficientes | Baja |
| E-7 | Sin ajuste espacial por testigo (rendimiento relativo) | Los clones se comparan con medias brutas sin corregir variación de suelo. Las decisiones de selección son menos precisas | Calcular rendimiento_relativo = (rendimiento_clon / promedio_testigo_bloque) × 100. Mostrar en el libro de campo junto al valor absoluto | Alta |
| E-8 | Sin Índice de Selección Multicarácter (Smith-Hazel) | Los clones candidatos a promoción se evalúan carácter por carácter sin un criterio integral de decisión | Herramienta configurable: el mejorador asigna pesos económicos a TCHM, Sacarosa, Mosaico, Carbón. El sistema genera ranking automático de clones para el siguiente estado | Alta |

# 4. Plan de Trabajo — 6 Meses

El plan organiza el trabajo en 13 sprints de 2 semanas cada uno (4 días de trabajo por sprint, a razón de 2 días por semana). Total: 52 días de trabajo entre junio y noviembre de 2026.

| Fase | Período | Sprints | Días | Enfoque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Junio 2026 | S1–S2 | 8 | Seguridad, bugs críticos y errores de código que bloquean funcionalidades |
| Fase 2 | Julio 2026 | S3–S5 | 12 | Módulo Variedades: diagrama, historial, banco de germoplasma |
| Fase 3 | Agosto 2026 | S6–S7 | 8 | Módulo Floración: viabilidad, sincronía, filtros |
| Fase 4 | Septiembre 2026 | S8–S10 | 12 | Módulo Cruzamientos: VM combinado, veto excluyente, consanguinidad |
| Fase 5 | Octubre 2026 | S11–S12 | 8 | Módulo Experimentos: libro de campo, diseño, índice de selección |
| Fase 6 | Noviembre 2026 | S13 | 4 | Cierre: pruebas integrales, estándares SETI, documentación, entrega |
| TOTAL | Jun – Nov 2026 | 13 sprints | 52 |  |

## 4.1 Detalle de Sprints

| Sprint | Período | Días | Actividades |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Jun 2 – Jun 13 | 4 | - Jhon: Corregir inyecciones SQL (S-1 y S-2): parámetros enlazados en CrossingController y ExperimentosController - Jhon: Mover IPs de servidores SSH a .env (S-3) - Jhon: Corregir variable $idEstdo siempre vacía en getLibroCampo() (E-1) — una línea de código - Jhon: Corregir argumento extra en getParentsLevel() (V-3) — una línea de código - Sebastian: Eliminar todos los console.log() de producción (F-5) - Sebastian: Configurar manejo de errores: log interno + mensaje genérico al usuario (S-4) - Sebastian: Pruebas de los cambios de S1 en ambiente de desarrollo |
| S2 | Jun 16 – Jun 27 | 4 | - Jhon: Corregir JOIN LIKE inválido en historyDatatable tipo 3 (V-2): reescribir con whereRaw - Jhon: Agregar transacciones en addDisenoDetalle y removeDetalle (E-5) - Jhon: Validar disponibilidad antes de descontar plantas en addDisenosDetalles (E-6) - Jhon: Corregir tipo 2 del historial: agregar OR para vrdad_pdre2 y vrdad_pdre3 (V-5) - Sebastian: Pruebas del historial de variedad con los 3 tipos corregidos - Sebastian: Pruebas de experimentos con validación de plantas - Sebastian: Documentación de cambios de Fase 1 según estándares SETI |
| S3 | Jul 1 – Jul 11 | 4 | - Jhon: Rediseñar función recursiva getParentsRecursionHelper() para construir el árbol correctamente (V-4) - Jhon: Implementar diferenciación visual madre/padre en el diagrama amCharts con campo type (V-9) - Jhon: Agregar etiquetas de generación (F1, F2, BC) usando campo nivel en el diagrama - Sebastian: Pruebas del diagrama con variedades de pedigrees conocidos - Sebastian: Verificar variedades con progenitores desconocidos (?, null) no rompen el árbol |
| S4 | Jul 14 – Jul 25 | 4 | - Jhon: Hacer estado y tipo opcionales en historial de variedad — solo variedad obligatoria (V-7) - Jhon: Agregar JOIN con datos_campo_crudos para mostrar resultados agronómicos por etapa (V-8) - Jhon: Paginación en varietysList: cambiar Variety::all() por paginate(50) (V-1) - Sebastian: Activar exportación Excel en historial de variedad - Sebastian: Pruebas del historial con diferentes variedades y estados - Sebastian: Pruebas de la lista de variedades con paginación |
| S5 | Jul 28 – Ago 8 | 4 | - Jhon: Banco de germoplasma — búsqueda en servidor con parámetro search (V-6) - Jhon: Banco de germoplasma — endpoint de exportación completa sin paginación (V-6) - Jhon: Banco de germoplasma — selector de mega ambiente como filtro (V-11) - Jhon: Agregar filtros por rango numérico (TCHM, Sacarosa, Mosaico, Carbón) (V-10) - Sebastian: Renombrar encabezados del banco con unidades y escala interpretativa (colores 1-3/4-5/6-9) - Sebastian: Pruebas del banco completo: búsqueda, filtros, exportación |
| S6 | Ago 11 – Ago 22 | 4 | - Jhon: Calcular % viabilidad del polen en FloweringController: Σ(grnos_vbles) / Σ(ttal_grnos) × 100 (F-1) - Jhon: Incluir % viabilidad en la respuesta del endpoint de floración - Jhon: Lógica de bloqueo de macho con viabilidad < 10% en la matriz de cruzamientos - Sebastian: Indicador visual de viabilidad en lista de floración: verde/amarillo/rojo - Sebastian: Filtros de floración: sexo, proyecto, nivel de viabilidad (F-3) - Sebastian: Pruebas del bloqueo automático en la matriz |
| S7 | Ago 25 – Sep 5 | 4 | - Jhon: Calcular horas de vigencia de la flor desde fcha + hra (F-4) - Jhon: Seguimiento del campo cmbio_sxo: porcentaje de reversiones históricas por variedad (F-6) - Jhon: Análisis de sincronía floral: verificar solapamiento de ventanas activas madre-padre (F-2) - Sebastian: Badge de frescura en lista de floración: verde/amarillo/rojo según horas transcurridas - Sebastian: Advertencia en matriz cuando un progenitor tiene >30% de registros con cambio de sexo - Sebastian: Pruebas de sincronía con pares de flores con fechas conocidas |
| S8 | Sep 8 – Sep 19 | 4 | - Jhon: Algoritmo de Coeficiente de Consanguinidad (F): recursión sobre pedigrees de ambos progenitores (V-12) - Jhon: Almacenar F calculado en caché o tabla temporal para no recalcular en cada consulta - Jhon: Integrar alerta de endogamia en el Paso 2 del flujo cuando F ≥ 0.125 - Sebastian: Mostrar alerta visual en CrossingWeightedView con nivel de parentesco calculado - Sebastian: Pruebas con variedades conocidas que tienen ancestros comunes |
| S9 | Sep 22 – Oct 3 | 4 | - Jhon: VM combinado del cruzamiento con ponderación por heredabilidad (C-1): VM = μ + h² × [(VM_m + VM_p)/2 − μ] - Jhon: Definir con el mejorador los coeficientes h² por carácter para el mega ambiente de CENICAÑA - Jhon: Veto sanitario excluyente: bloquear cruzamiento si cualquier progenitor tiene nivel ≥ 8 en enfermedades críticas (C-2) - Sebastian: Mostrar VM combinado en celdas de la matriz de cruzamientos - Sebastian: Diferenciar con color (naranja) vetos por progenitor individual crítico vs vetos por suma - Sebastian: Pruebas del VM combinado y veto excluyente con datos reales |
| S10 | Oct 6 – Oct 17 | 4 | - Jhon: Incorporar distancia genética como criterio de ordenamiento en sugerencias de cruzamientos (C-4) - Jhon: Filtros en lista de cruzamientos: año, madre, padre, resultados (gramos, plántulas) (C-3) - Jhon: Grupos de cruzamiento desde base de datos (no hardcoded): leer tabla caracteres (E-4) - Jhon: Estados de experimentos desde base de datos (no hardcoded) (E-4) - Sebastian: Actualizar ComboBox de grupos y estados en ParametersExperimentsView - Sebastian: Pruebas de filtros en lista de cruzamientos |
| S11 | Oct 20 – Oct 31 | 4 | - Jhon: Corregir getLibroCampo() para que cargue correctamente con todos los estados (E-1 ya corregido en S1, validar flujo completo) - Jhon: Diseñar e implementar endpoint de Libro de Campo con estructura de datos por parcela - Sebastian: Crear vista LibroCampoView.vue: selector experimento, tabla editable por parcela, exportación Excel del libro vacío para llevar a campo - Sebastian: Pruebas del libro de campo con un experimento real de prueba |
| S12 | Nov 3 – Nov 14 | 4 | - Jhon: Crear vista de visualización del diseño generado (dissalida_det): tabla con distribución de tratamientos (E-3) - Jhon: Calcular rendimiento relativo al testigo del mismo bloque (ajuste espacial) (E-7) - Jhon: Diseñar herramienta de Índice de Selección Multicarácter: pesos configurables por carácter, ranking automático (E-8) - Sebastian: Integrar visualización del diseño en el flujo de experimentos - Sebastian: Crear pantalla de Índice de Selección con ranking de clones candidatos a promoción - Sebastian: Pruebas del índice con datos de un experimento completado |
| S13 | Nov 17 – Nov 28 | 4 | - Jhon + Sebastian: Pruebas integrales de todos los módulos de extremo a extremo - Jhon + Sebastian: Revisión de cumplimiento de estándares SETI: nomenclatura, manejo de errores, seguridad, control de versiones - Jhon: Revisión final de rendimiento: queries optimizadas, índices de base de datos - Sebastian: Documentación técnica completa de todos los cambios realizados - Sebastian: Manual de usuario actualizado para los módulos modificados - Jhon + Sebastian: Presentación de entregables al equipo de CENICAÑA y pase a producción |

# 5. Cronograma Resumen

| Ítem | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seguridad y bugs críticos (S1-S2) | ████ |  |  |  |  |  | Jhon + Sebastian |
| Diagrama de parentales (S3) |  | ██ |  |  |  |  | Jhon |
| Historial de variedad (S3-S4) |  | ████ |  |  |  |  | Jhon + Sebastian |
| Banco de germoplasma (S5) |  | ██ |  |  |  |  | Jhon + Sebastian |
| Floración: viabilidad y filtros (S6) |  |  | ██ |  |  |  | Jhon + Sebastian |
| Floración: sincronía y cmbio_sxo (S7) |  |  | ██ |  |  |  | Jhon |
| Consanguinidad y alerta F (S8) |  |  |  | ██ |  |  | Jhon |
| VM combinado y veto excluyente (S9) |  |  |  | ██ |  |  | Jhon + Sebastian |
| Cruzamientos: DG y filtros (S10) |  |  |  |  | ██ |  | Jhon + Sebastian |
| Experimentos: grupos/estados BD (S10) |  |  |  |  | ██ |  | Jhon |
| Libro de Campo frontend (S11) |  |  |  |  | ██ |  | Sebastian |
| Diseño experimental e índice (S12) |  |  |  |  |  | ██ | Jhon + Sebastian |
| Cierre: pruebas y entrega (S13) |  |  |  |  |  | ██ | Jhon + Sebastian |

# 6. Criterios de Aceptación por Entregable

Cada ítem del plan se considera completado cuando cumple los siguientes criterios:

| Criterio | Descripción | Validado por |
| --- | --- | --- |
| Funcionalidad correcta | El comportamiento en pantalla coincide con el resultado esperado usando datos reales de CENICAÑA | Jhon Trujillo |
| Sin regresiones | Los módulos que funcionaban antes siguen funcionando correctamente después del cambio | Sebastian |
| Estándares SETI | El código cumple nomenclatura, manejo de errores, sin secrets en el código, uso correcto de Git | Sebastian |
| Prueba con datos reales | El módulo fue probado con al menos un conjunto de datos reales del programa de mejoramiento | Jhon Trujillo |
| Documentación | Las funciones nuevas o modificadas tienen comentarios que describen su propósito y parámetros | Sebastian |
| Sin vulnerabilidades activas | No quedan inyecciones SQL, credenciales en código ni datos sensibles expuestos al usuario | Jhon Trujillo |

# 7. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| El cálculo del coeficiente de consanguinidad (F) puede ser muy lento con pedigrees de muchos niveles | Media | Alto | Limitar la búsqueda a 5 generaciones hacia atrás. Guardar el F calculado en caché para no repetir el cálculo |
| Los coeficientes de heredabilidad (h²) para caña de CENICAÑA no están documentados en el sistema | Alta | Alto | Coordinar con el equipo de mejoramiento para obtener los valores h² antes del Sprint 9. Si no están disponibles, usar valores de literatura (TCHM: 0.20, Sacarosa: 0.35) |
| El Libro de Campo puede requerir cambios en la estructura de la base de datos | Media | Alto | Revisar el modelo de datos en el Sprint 11 antes de programar. Cualquier cambio en tablas debe ser aprobado por SETI |
| Disponibilidad limitada del equipo por otras tareas de CENICAÑA | Media | Medio | El plan tiene un sprint de cierre (S13) que sirve como colchón. Si hay retrasos, los ítems de menor impacto (E-7, E-8) pueden aplazarse |
| Los datos reales de floración son escasos fuera de temporada para probar sincronía | Alta | Medio | Crear un conjunto de datos de prueba que simule múltiples flores con fechas controladas para validar la lógica de sincronía |

— Fin del Informe —